## Base Histórica
Obra | Tipo Serviço | Disciplina | Quantidade | Unidade | HH Total | HH/Unidade | Equipe | Duração (dias) | Custo Total (R$) | Ano
Obra 001 - Mineradora Vale | Montagem | Estrutura Metálica | 150 | ton | 4500 | 30 | 8 montadores + 2 soldadores | 45 | 850000 | 2024
Obra 001 - Mineradora Vale | Montagem | Tubulação | 2000 | m | 6000 | 3 | 6 tubuladores + 4 soldadores | 60 | 1200000 | 2024
Obra 002 - Usina Beneficiamento | Reforma | Caldeiraria | 80 | ton | 3200 | 40 | 6 caldeireiros + 3 soldadores | 40 | 640000 | 2024
Obra 002 - Usina Beneficiamento | Montagem | Estrutura Metálica | 200 | ton | 5000 | 25 | 10 montadores + 3 soldadores | 50 | 950000 | 2024
Obra 003 - Planta Pelotização | Montagem | Equipamentos | 15 | un | 2250 | 150 | 5 mecânicos + 2 riggers | 30 | 450000 | 2025
Obra 003 - Planta Pelotização | Montagem | Tubulação | 3500 | m | 8750 | 2.5 | 8 tubuladores + 5 soldadores | 70 | 1750000 | 2025
Obra 004 - Siderúrgica CSN | Desmontagem | Estrutura Metálica | 100 | ton | 2000 | 20 | 6 montadores + 1 rigger | 25 | 400000 | 2025
Obra 004 - Siderúrgica CSN | Montagem | Estrutura Metálica | 180 | ton | 4680 | 26 | 9 montadores + 3 soldadores | 52 | 890000 | 2025
Obra 005 - Mineradora Anglo | Fabricação | Caldeiraria | 50 | ton | 2500 | 50 | 5 caldeireiros + 3 soldadores | 35 | 625000 | 2025
Obra 005 - Mineradora Anglo | Montagem | Equipamentos | 8 | un | 1600 | 200 | 4 mecânicos + 2 riggers | 20 | 320000 | 2025
Obra 006 - Planta Filtragem | Montagem | Tubulação | 1500 | m | 4500 | 3 | 6 tubuladores + 3 soldadores | 38 | 900000 | 2025
Obra 006 - Planta Filtragem | Montagem | Estrutura Metálica | 120 | ton | 3360 | 28 | 7 montadores + 2 soldadores | 35 | 640000 | 2025
Obra 007 - Mineradora Samarco | Reforma | Equipamentos | 12 | un | 2400 | 200 | 4 mecânicos + 3 soldadores | 30 | 480000 | 2026
Obra 007 - Mineradora Samarco | Montagem | Estrutura Metálica | 250 | ton | 6250 | 25 | 12 montadores + 4 soldadores | 55 | 1187500 | 2026
Obra 008 - Britagem Primária | Montagem | Caldeiraria | 90 | ton | 3600 | 40 | 7 caldeireiros + 3 soldadores | 38 | 720000 | 2026